Projekt umowy

UMOWA  NR .............. / Wołów – Krzydlina Mała – Nr 1286 D

zawarta w dniu ........................ 2014 r. w Wołowie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów, NIP 988 01 43 712, REGON 931977843

zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................................

a

………………………………….……………………………………………………………………………….

NIP ................................................... REGON....................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), została zawarta umowa o  następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286 D, odc. Wołów – Krzydlina Mała”

CPV: 45.23.31.42-6

zgodnie:

- ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- z ofertą Wykonawcy,

będącymi integralnymi częścią niniejszej umowy, za kwotę wynagrodzenia ustaloną w trybie przetargu nieograniczonego:

netto		………………………………………

podatek VAT	………………………………………

brutto		………………………………………

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………...

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 są roboty budowlane oraz organizacja ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez cały czas trwania robót

§ 2

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- CZĘŚĆ DROGOWA

Roboty przygotowawcze

- rozebranie istniejących krawężników

- rozebranie obrzeży

- rozebranie chodnika i nawierzchni zjazdów

- skarpowanie pobocza

- regulacja urządzeń

- frezowanie warstw bitumicznych

- karczowanie krzewów

- odtworzenie rowu z odmuleniem

- wycinka drzew

- rozebranie podbudowy

- przesunięcie latarni

Nasypy

- wykonanie nasypu

Odwodnienie korpusu drogowego

- wykonanie przepustów fi 400

Podbudowy

- korytowanie wraz z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne

- warstwa odsączająca

- podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- wyrównanie podbudowy

Nawierzchnie

- nawierzchnie z kostki brukowej (chodniki, ciągi pieszo-jezdne, zjazdy)

- podbudowy bitumiczne

- siatka wzmacniająca

- nawierzchnie SMA

Elementy ulic

- krawężniki na ławie betonowej

- obrzeża z wykonaniem ław betonowych

- formowanie pobocza z destruktu bitumicznego

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- odbudowa oznakowania poziomego

- tymczasowa organizacja ruchu

- CZĘŚĆ MOSTOWA

- wykonanie niezbędnych napraw obiektu mostowego

Szczegółowy zakres i rodzaj poszczególnych robót określa przedmiar robót – stanowiący załącznik do SIWZ.

§ 3

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia, z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca(cy)* oraz dalszy(si)* podwykonawca(cy)* zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): ……………………………

- Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmian, w szczególności, gdy:

- umowa z podwykonawcą dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 niniejszej umowy,

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z oferty Wykonawcy,

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę,

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia niż przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa, od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopię umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

- Płatności:

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest udokumentować zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych wymagalnego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt a) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, termin  zgłaszania uwag 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt d) we wskazanym terminie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zaplata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt a), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne:

Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień przekroczenia terminu,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekty jej zmiany w wysokości 0,01% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.

- Odstąpienie od umowy:

Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

- Zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 pkt a),

- Zaistnieje konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zlecenie części prac podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com)*.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy(ców)* jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę placu budowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 września 2014 roku.

§ 5

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający przekazał Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą min. Istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią jej integralną część.

§ 6

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą sprawować:

inspektor nadzoru w specjalności ………………………: Pan ………………………………

posiadający uprawnienia zawodowe nr …………….… wydane przez …………………… ..,

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą:

kierownik budowy w specjalności ………………. w osobie Pana …………………….……

posiadającego uprawnienia zawodowe nr …………..…. wydane przez ………………….,

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

- Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy:

- Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Programu Zapewnienia Jakości;

- Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w trakcie prowadzonych prac;

- Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem;

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z procesem technologicznym, obowiązującymi przepisami i przy udziale, w razie potrzeby właścicieli urządzeń obcych;

- Wykonawca zobowiązany jest do zdjęcia, przechowywania i zabezpieczenia majątku Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia odpadów z rozbiórki i robót ziemnych na wybrane przez siebie wysypisko, opłatę za wysypisko ponosi Wykonawca;

- Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia odpadów pofrezowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania osoby nadzorującej o robotach ulegających zakryciu oraz robotach zanikających, prowadzenia na bieżąco książki obmiarów i dziennika budowy, przekazywanie deklaracji zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem;

- Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót;

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi;

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z przedmiarem robót, STWiORB, ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązującej na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy i osób trzecich ( ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia), a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 9

- Materiały użyte do realizacji umowy powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami).

- Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z STWiORB, to koszty tych badań poniesie Wykonawca, który zobowiązany będzie wówczas do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. Jeżeli wyniki badań dodatkowych będą zgodne z STWiORB, to koszty badań ponosi Zamawiający.

- Sposób zagospodarowania ewentualnych materiałów z odzysku należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym, poprzez spisanie odpowiedniej notatki.

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 1 może być rozliczane w oparciu o faktury częściowe i końcową.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 70% wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych robót ustala i odbiera osoba nadzorująca za strony Zamawiającego.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część, będącą przedmiotem odbioru, na podstawie protokołu odbioru oraz obmiaru wykonanych robót, według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na konto wskazane w fakturze.

- Faktura końcowa z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:

- sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez osobę nadzorującą roboty;

- przeprowadzeniu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy;

- Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami, normatywami, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 11

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ............................. zł. (słownie .......................................................................................................................................)

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w ust. 1 w formie ....................................., przed zawarciem umowy, z ważnością  30 dni ponad termin określony w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, z czego 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.

- W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia  terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 3 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70 % jego wartości w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30 % jego wartości w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji.

§ 12

- Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, gdzie okres gwarancji wynosi 9 miesięcy.

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów oraz nieodpłatnego  usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określają zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 13

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o którym mowa w § 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 %  wartości umownej brutto, o której mowa w § 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o którym mowa w § 1 umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości brutto określonej w  § 1 umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca  oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie naliczonych kary umownych z   wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar  umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14

- Wszystkie odbiory robót - zanikających, ulegających zakryciu, odbiór częściowy i odbiór końcowy – dokonywane będą zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość obiektu do odbioru na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru dołączyć następujące dokumenty:

- dla odbioru częściowego – kosztorys powykonawczy zawierający obmiar robót i ceny jednostkowe i dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów (do wglądu)

- dla odbioru końcowego – operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych, pomiar geodezyjny oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.

- Zamawiający wyznaczy termin i powoła komisję odbioru częściowego i końcowego robót przedmiotu zamówienia, w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

- w przypadku wad, których usunąć się  nie da, Zamawiający może w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (likwidacja, upadłość),

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z STWiORB.

- W przypadkach wymienionych w ust 1 pkt b) i c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w pkt 1 a) oraz w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności:

2.1 Zmiany terminu realizacji zadania:

- ekstremalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych: niedopuszczalne temperatury powietrza, huragany, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury),

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- gdy organ i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

- w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane, uniemożliwiające planowe wykonanie robót,

- konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac (blokady dróg, przebudowy i remonty dróg dojazdowych).

2.2 Zmiany osobowe:

- zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

- zmiany osób reprezentujących,

- zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy w trakcie składania ofert.

2.3. Pozostałe zmiany:

- zmiany wysokości stawki podatku VAT,

- przypadki losowe (kataklizmy, awarie urządzeń spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zgony),

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

- W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy  Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy  oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Projekt umowy akceptuję:

........................................ dnia ............................

.............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)