## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik Nr 2 do umowy Nr ………………..
ROK | 2015/2016
L.p. | Element scalony robót | Kwota netto | Kwota brutto | Termin rozpoczęcia robót | Termin wykonania robót
1. | Roboty rozbiórkowe taras i schody frontowe |  |  |  | 28.12.2015r.
2. | Roboty rozbiórkowe nawierzchni |  |  |  | 29.04.2016r.
3. | Roboty rozbiórkowe elewacja tył |  |  |  | 29.04.2016r.
4. | Schody, zjazd, wejścia |  |  |  | 29.04.2016r.
5. | Ściany budynku, okna, tynki |  |  |  | 29.04.2016r.
| SUMA | 0 | 0