PROJEKT UMOWY

# UMOWA  NR  ....... / ZDP / naprawa dróg powódź / 2010

zawarta w dniu ..................... 2010 r. w Wołowie

pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Wołowie, 56-100 Wołów, ul. Piłsudskiego 10

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Marek Tracichleb – Dyrektor

Mieczysława Poprawska – Główny Księgowy

a firmą

# .............................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

### .............................................................................................................................................................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego przeprowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót w ramach zadania: „Naprawa dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju br.” obejmujące:

- naprawa drogi powiatowej Nr 1293 D ul. Kolejowa w m. Lubiąż

- naprawa drogi dojazdowej do przeprawy promowej w m. Brzeg Dolny

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

- zakresem rzeczowym i ustaleniami zawartymi w siwz,

- ofertą i kosztorysem ofertowym, a także z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi,

stanowiących załączniki do niniejszej umowy i wzajemnie się objaśniające.

- Przedmiot umowy, określony w ust 1, obejmuje również oznakowanie robót zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz.U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r. poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30.10.2010 .

§ 3.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną, zgodnie z przedłożoną ofertą i kosztorysem ofertowym:

netto            ................................................ zł.

VAT ( ......... %) ........................................... zł.

brutto           ................................................ zł.

słownie ...............................................................................................................................

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

- Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturą końcową po wykonaniu zleconych napraw i ich odbiorze przez Zamawiającego.

-1-

- Faktura wystawiona będzie w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym i obmiarów wykonanych napraw, potwierdzonych przez osobę uprawniona do nadzorowania z ramienia  Zamawiającego oraz sporządzonego protokółu odbioru, podpisanego przez strony.

- Należność za wykonanie zadania regulowana będą z konta Zamawiającego na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z protokółem odbioru robót, potwierdzonym kosztorysem powykonawczym przez osobę uprawniona do nadzorowania.

- Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ......................., posiadający odpowiednie uprawnienia do nadzoru i kontroli.

- Z ramienia Wykonawcy osobą sprawującą rolę kierownika robót będzie .........................,  posiadająca niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych i kierowania robotami budowlanymi.

- Zmiana osoby kierownika robót musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taka zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy swoimi siłami i staraniem.

§ 5.

- Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia Wykonawcy na teren robót przed przystąpieniem do ich wykonania z dokonaniem protokólarnego przekazania pasa drogowego, oraz zapewnienia nadzoru nad wykonanymi robotami.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokółu.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia i oznakowania rejonu prowadzonych robót, wg projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów stanowiących jego własność, które powinny posiadać odpowiednie świadectwa jakości, aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązujących na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania zamówienia i odbioru całkowitą odpowiedzialność za przekazany teren.

§ 6.

- Zakończenie napraw nawierzchni objętych zamówieniem Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru zleconych robót naprawczych nawierzchni w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia  i kompletu wymaganych dokumentów (obmiar powykonawczy).

-2-

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający w obecności Wykonawcy, który podpisują strony.

- Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający żąda usunięcia wad i dokona odbioru po raz drugi.

- Wykonawca dokona usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia.

- Koszty usuwania wad stwierdzonych podczas odbioru ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zmawiającego o usunięciu wad oraz do 	żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich 	usunięcia  osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu odbioru.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasy jej usunięcia, stwierdzonego protokólarnie.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

§ 7.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu zlecenia w wysokości 0,2 % wartości brutto, o której mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze  – w wysokości 0,5 % wartości bruto, o której mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art 145 ustawy Pzp.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z umową, specyfikacjami i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego,

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

-3-

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogą postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla strony.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

Projekt umowy akceptuję:

........................................ dnia ............................

.............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

-4-