## PRZEDMIAR
PRZEDMIARU ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1284 D GRÓDEK
l.p | Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST | Opis pozycji przedmiarowej | Jed. | Obmiar
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 45100000-8
1 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg , zjazdów, chodnika ,ciągów pieszo jezdnych , kanalizacji deszczowej , przepustów itp.. Obsługa geodezyjna zadania.Zdjęcie z terenu niwelety obustronnych ścieków ( krawędzi przy krawężniku ) dla zadania .Zdjęcie niwelety osi i krawędzi (obustronnie) jezdni dla odcinka . Niweleta zostanie przedstawiona w wersji elektronicznej i papierowej Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. | km | 0.995
2 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykonaniem mapy powykonawczej dla całego żadna z naniesieniem elementów zabezpieczenia ( ORD). | rycz | 1
3 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Rozebranie istniejących krawężników kamiennych ( wtopionych i wystających ) na ławie betonowej wraz z ich segregacją i wywozem złomu kamiennego po segregacji na odległość do 15 km .W cenie jednostkowej należy przewidzieć utylizację materiału. | m | 45
l=45,0m
4 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Rozebranie chodnika i zjazdów z kb na posesje układanej na podsypce piaskowej wraz z ich utylizacją i wywozem na odległość do 15 km. W cenie jednostkowej należy ująć koszty segregacji kostki betonowej , utylizacji materiału po segregacji wraz z podsypką. | m2 | 48
F= 48,00 m2
5 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Przełożenie wejścia do bramki i zjazdów z kk. 9/11 na posesje układanej na podsypce piaskowej wraz z ich utylizacją i wywozem na odległość do 15 km. W cenie jednostkowej należy ująć koszty segregacji kostki betonowej , utylizacji materiału po segregacji wraz z podsypką. | m2 | 12
F= 12,00 m2
6 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Rozebranie nawierzchni zjazdów i ciągów komunikacyjnych o nawierzchni gruzobetonowej , batonoasfaltowej , szutrowej o gr. . 15-20 cm wraz z podbudowami . Materiał do wywozu na odległość do 15km W cenie jednostkowej należy ująć koszt utylizacji . | m2 | 129
F= 129,00 m2
7 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Rozebranie istniejących trawników porośniętych darnią po wraz z poszerzeniem pobocza oraz rozebranie zieleni pomiędzy chodnikami w rejonie prowadzonych robót .Materiał pochodzący z rozbiórki , darń resztki trawników jak i zanieczyszczony materiałem kamiennym humus - do utylizacji wraz wywozem na odległość do 15 km .Głębokość zdjęcia humusu do 20 cm | m2 | 215
F=215,00 m 2
8 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Skarpowanie pobocza gruntowego wzmocnionego kruszywem mineralnym i porośniętych darnią .Materiał pochodzący z rozbiórki , darń resztki pobocza wraz z materiałem kamiennym - do utylizacji wraz wywozem na odległość do 15 km Głębokość skarpowania 15 cm | m2 | 1888
F=995*2-17*6,0=1 888,00 m 2
9 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Zdjęcie i ponowne zamontowanie oznakowania istniejącego pionowego na czas wykonywania robót. Tablice typu E i znaki drogowe typu A,B,C ,D z ponownym zamontowaniem na ławie betonowej W cenie jednostkowej należy przewidzieć koszty związane ze składowaniem oznakowania. | szt. | 4
n=6 szt.
10 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Karczowanie z rowu krzewów i poszycia do 3000 szt./ha | ha | 0.306
F=(2*600+500)*1,8 =0,31 ha
11 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Regulacja zaworów wody wraz z wymianą w razie zaistnienia potrzeby elementów żeliw. | szt. | 1
n=1 szt.
12 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Frezowanie na głębokość do 12 cm istniejącej warstwy ścieralnej wraz ze składowaniem w celu ponownego wbudowania w pobocze . Materiał Zamawiającego do składowania i ponownego wbudowania . Odległość transportowa do 2,5 km | m2 | 800
|  | Odcinek od km 0+835 do km 0+995 F=(995-835)*5 =800,00 m2 |  |  | 2415
13 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Frezowanie na głębokość do 3 cm istniejącej warstwy ścieralnej wraz ze składowaniem w celu ponownego wbudowania w pobocze . Materiał Zamawiającego do składowania i ponownego wbudowania . Odległość transportowa do 2,5 km | m2 | 2675
|  | Odcinek od km 0+000 do km 0+535 F=535,00 *5 = 2 675,00 m2 |  |  | 2415
14 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Frezowanie na głębokość do 6 cm istniejącej warstwy ścieralnej wraz ze składowaniem i celu ponownego wbudowania w pobocze .Odległość transportowa do 2,5 km | m2 | 1685.3 | 4296
Odcinek od km 0+535,00 do km 0+835 F=(835,0 - 535) *5 + 45,00 + 110,5+29,8 =1 685,30 m2
15 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Rozebranie istniejących podbudów z kruszywa mineralnego , spod warstwy bitumicznej .Grubość warstwy do 22 cm . Kruszywo łamane , kamień polny , kruszywo naturalne , bruk kamienny . Wywóz nadmiaru materiału na odległość do 15 km | m2 | 2300
|  | Odcinek A od km 0+535,00 do km 0+995,00 F=(995,00-535,00)*5,0= 600*5,25 = 2 300,00 m2 |  |  | 2550.75
16 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Odtworzenie kształtu rowu po oczyszczeniu z krzewów wraz ze zdjęciem nadmiaru namułu o gr. 20 cm wraz z wbudowaniem materiału w przeciwskarpę rowu. Nadmiar materiału do wywozu na odległość do 15 km . W cenę jednostkowej należy ująć jego utylizację | m | 721.05
L=21,5+25,1+24,5+111,35+12,00+89,5+143,50+47,80+64,80+2*15,00+151,00=721,05m
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE FORMOWANIE I ZAGĘSZZENIE NASYPÓW W TRAKCIE ROBÓT PRZY POSZERZENIU NASYPÓW kod CPV-45233000-9
17 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Formowanie nasypu z gruntu dowiezionego - grunt z grupy G1. W cenie jednostkowej należy ująć koszty skarpowania , zdjęcia darni istniejącego nasypu . Formowanie nasypu metodą schodkowania. Nadmiar materiału pochodzący ze skarpowania do wywozu na odległość do 15 km . W cenę jednostkowej należy koszty podwozu materiału na formowanie nasypów | m3 | 550
V=550,00 m3
18 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Zagęszczenie nasypu z gruntu dowiezionego - grunt z grupy G1 - płytami wibracyjnymi | m3 | 550
V=550,00 m3
D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV-45233000-9
19 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykonanie wpustów deszczowych wraz z odprowadzeniem przykanalika do rowu .Przykanalik z PCV fi 120 mm o długości l=6.50 m wraz z zabezpieczeniem wylotu. W cenie jednostkowej należy ująć koszty robót ziemnych , odtworzenie nawierzchni Wpust deszczowy typowy drogowy D400 z osadnikem.Studzienka fi 500 z pierścieniem odciążającym | szt | 11
n= 11 szt
20 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Oczyszczenie istniejących przepustów betonowych i z rur PEHD po trasie ciagów . W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z wywozem nadmiaru ziemi , oczyszcznie samochodem typu WUKO reprofialcje rowu w miejscu wlotu i wylotu . Przepusty fi 500-600 mm | m | 15
L=15 m
21 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykoanie przepustów z rury PEHD grubościennej pod zjazdami fi 400 z wykoaniem ław żwirowych i z podsypki cementowo piaskowej z wykoaniem obsypki i zasypki .W cenie jednostkowej nalezy ując koszty związane z robotami ziemnymi . Materiał do utylizacji i wywiezienia na odległość do 15 km . W cenie jednostkowej należy ująć koszty składowania i utylizacji | m | 64
l=7,0+7,0+7,0+7,0+9,5+8,5+8+10 = 64,00 m
22 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykoanie ścienek czołowych do przepustów z rur PEHD - nowych . W cenie jednostkowej wszelkie roboty ziemne .Materiał do utylizacji i wywiezienia na odległość do 15 km . W cenie jednostkowej należy ująć koszty składowania i utylizacji | szt | 16
szt. 16,0
23 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Zarurowanie rowu kanałem z pcv 400 wraz z wykoaniem studni fi 1200 i wylotu wraz z zabrukiem płytą Meba . Długośc kanału fi 400 wynoai l= 86,50 m. Studnie wysokości do 1,5 m z włazem standardowe,Zabruk płyta meba o40x60x10 cm o powierzchni 40,00 m2. W cenie jednostkowej nalezy ująć koszty związane z roboatmi ziemnymi , ułożeniem kanału na podbudowie ( ławie) żwirowej o gr min 15 cm. Zakończenie wyklotu - ścianka typowa prefabrykowana . | m | 86.5
l=86,50 m
24 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykoanie scieku liniowego z elementów żelbetowych ( korytka żelbetowe jak na rysunkukonstrukcyjnym) o długości l= 5,60 m wraz z wpięciem się do istniejącej studni kanalziacji deszczowej nowobudowanej .W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z robotami ziemnymi.Wywóz materiału z rozbiórki na odległośc do 15 km | m | 5.6
l=5,6 m
25 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykoanie wylotów z kratek sciekowych wraz z zabezpieczeniem skarpy o dna wykopu płytka 50x5087 cm - jak na rysunku technicznym. W cenie jednostkowej należy ując wszystkie koszty wykonania z docieciem płyt piła mechaniczną Wyloty skarpowe | szt | 9
n=9
26 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykoanie w miejscach niebezpiecznych barier U 12 a z poprzeczką o długości jednego elementu 2000mm wraz z montażem ,Kolor biało- czerowony . | m | 12
l=12.0 m
D-04.01.01 PODBUDOWY - KORYTOWANIE POD KONSTRUKCJE DROGOWE Kod CPV-45233000-9
27 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Korytowanie wraz z profilowaniem pod jezdnię w miejscu wymiany na gł .do 30 cm z wywiezieniem materiału po korytowaniu na odległość do 15 km. | m2 | 2300
Odcinek A od km 0+535,00 do km 0+995,00 F=(995-535)*5,00 = 2 300,00 m2
28 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Korytowanie wraz z profilowaniem pod jezdnię w miejscu wymiany na gł . do 50 cm z wywiezieniem materiału po korytowaniu na odległość do 15 km.Poszerzenie jezdni do szerokości s=6,00m | m3 | 230
Odcinek A od km 0+535,00 do km 0+995,00 F=(995-535)*0,5= 230,00 m2
29 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Korytowanie wraz z profilowaniem pod jezdnię w miejscu wzmocnienia na gł . do 50 cm z wywiezieniem materiału po korytowaniu na odległość do 15 km. Poszerzenie jezdni do szerokości s=6,00m | m3 | 401.25
Odcinek B od km 0+000 do km 0+535 F=535,00*0,75 =401,25 m2
29 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Korytowanie wraz z profilowaniem pod nawierzchnię ciagu pieszorowerowego i chodnika strona L + P na głębokość 25,00 cm z wywiezieniem materiału po korytowaniu na odległość do 15 km ( ciągi pieszo -jezdne). | m2 | 2677.125
|  | od km 0+010, do km 0+575,0 F=565*2,75 =1 1535,75 m2 pod ciąg z AC od km 0+569,50 do km 0+995 F=(995-569,50-2*8,5)*2,75 =1 123,38 m2 pod ciąg z AC |  |  | 1553.75
30 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Korytowanie wraz z profilowaniem pod nawierzchnię zjazdów , wejść na posesje i dojazdów do nich na głębokość do 25cm z wywiezieniem materiału po korytowaniu na odległość do 15 km zjazdy na posesje | m2 | 415
F=415,00 m2
D-04.04.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
31 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm i gr. 20cm Podbudowa pod zjazdy o konstrukcji z AC, | m2 | 902
F=415,00 m2
33 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm i gr. 22cm Podbudowa pod konstrukcje drogi wraz z poszerzeniami . | m2 | 2875 | 750
|  | Odcinek A od km 0+535,00 do km 0+995,00 F=(995-535)*6,25 = 2 875,50 m2 |  |  | 2912
33 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm i gr. 22cm Podbudowa w miejscu poszerzenia | m2 | 3343.75 | 750
|  | Odcinek od km 0+000 do km 0+535,00 F=535*6,25 =3343,75 m2 |  |  | 2912
34 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr .15cm Podbudowa pod ciąg pieszorowerowy i chodnik | m2 | 2476.5 | 1414.4
|  | od km 0+010, do km 0+575,0 F=(565-6*3,50) *2,60 =1 414,40 m2 pod ciąg z AC od km 0+569,50 do km 0+995 F=(995-569,50-2*8,5)*2,6 =1 062,10 m2 pod ciąg z AC |  |  | 1062.1
D-04.05.01 PODBUDOWY- ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (stabilizacja dowieziona ) Kod CPV-45233000-9
35 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykonanie stabilizacji dowiezionej o Rm min 2,5 MPa i gr .15 cm . W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszty związane z dowozem , wbudowaniem , zagęszczeniem i pielęgnacją | m2 | 2476.5 | 1414.4
|  | od km 0+010, do km 0+575,0 F=(565-6*3,50) *2,60 =1414,40 m2 pod ciąg z AC od km 0+569,50 do km 0+995 F=(995-569,50-2*8,5)*2,6 =1 062,20 m2 pod ciąg z AC |  |  | 1062.1
36 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Wykonanie stabilizacji dowiezionej o Rm min 2,5 MPa i gr 18 cm . W cenie jednostkowej należy uwzględnić koszty związane z dowozem , wbudowaniem , zagęszczeniem i pielęgnacją pod konstrukcje drogi | m2 | 3173
|  | od km 0+000, do km 0+535, - poszerzenie F=535,00*0,6= 321,00 m2 od km 0+535,00 do km 0+995,00 F=(995-535)*6,2 = 2 852,00 m2 |  |  | 2852
D-04.07.01a PODBUDOWY BITUMICZNE Kod CPV-45233000-9
37 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Ułozenie podbudowy z asfaltobetonu AC 22P W 35/50 o gr.7 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilości do 0,8 kg/m2 asfaltu D200 pozostałego na podbudowie tłuczniowej wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy). | m2 | 6244.75 | 6244.75
|  | F=995*6,15+99,50+26,00= 6 244,75m2 |  |  | 3100
D-05.03.05 a 05.03.05 b NAWIERZCHNIE BITUMICZNE Kod CPV-45233000-9
38 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Ułozenie warstwy wiążacej z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 w miejscu wykonywanych robót wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilości do 0,8 kg/m2-o gr. 6 cm wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy). | m2 | 6195
|  | F=995*6,1+99,50+26,00= 6 195,00m2 |  |  | 3000
|  | Skropienie i oczyszczenie nawierzchni |  |  | 2688
39 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Ułozenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC 11 S 35/50 w miejscu wykonywanych robót wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilości do 0,8 kg/m2 gr.4 cm wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy). | m2 | 6095.5
F=995*6,0+99,50+26,00= 6 095,50m2
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni
40 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Nawierzchnia na ciagach pieszorowerowych z mieszanki AC8S – o grubości warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy). | m2 | 2381.25 | 1021.25
|  | od km 0+010, do km 0+575,0 F=(565-6*3,50) *2,50 =1 360,000 m2 pod ciąg z AC od km 0+569,50 do km 0+995 F=(995-569,50-2*8,5)*2,5 =1 021,25 m2 pod ciąg z AC |  |  | 1360
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni
41 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Nawiwerzchnia na zjazdach na drogi gminne i na zjazadach z mieszanki AC11 S – o grubości warstwy 4cm (wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy). | m2 | 525
F=415,00 m2 zjazdy asfaltobetonowe F=110,00 m2 droga gminna
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni
42 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Ułożenie siatki wzmacniającej wraz z przygotowaniem podłożaz godnie z opisem w SST. Siatka z włokna szklanego na przesączona asfaltem . | m2 | 3210
|  | F=535,00*6,00 =3 210,00 m2 |  |  | 6382.5
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
43 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Odbudowa linii i oznakowania poziomego. | m2 | 215
F= 215,00 m2
44 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Oznakowanie zjazdów , skrzyzowań oznakowanie znaków z grupy średnie . | szt | 10
n=10, szt
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
45 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Kawężniki betonowe 15*30*100 betonowe wystające wraz z docięciem i z wykonaniem ław betonowych z betonu C12,5/15. Krawęzniki posadowione na podłozu wzmocnionym stabilizacja o Rm=2,5 Mpa o grmin 15 cm i zerokosci jak ława betonowa . W cenie jednostkowej nalezy ując koszty stabilizacji dowiezionej koszty wykoanania ławy i roboty ziemne.Nadmiar ziemi do wywozu na odległośc do 15 km | m | 983.5
L=995,00+5,00-(10+8,5*5+12+15) +63 = 983,50m
46 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Kawężniki betonowe 15*22,5*100 betonowe w wtopione wraz z docięciem i z wykonaniem ław betonowych z betonu C12,5/15 systemowe - na obniżeniach rawęzniki posadowione na podłozu wzmocnionym stabilizacja o Rm=2,5 Mpa o grmin 15 cm i zerokosci jak ława betonowa . W cenie jednostkowej nalezy ując koszty stabilizacji dowiezionej koszty wykoanania ławy i roboty ziemne.Nadmiar ziemi do wywozu na odległośc do 15 km | m | 79.5
L=10+8,5*5+12+15=79,00m
47 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Kawężniki betonowe 15*30* 100 betonowe w wtopione wraz z docięciem i z wykonaniem ław betonowych z betonu C12,5/15 zakończenia przy posesjach w przypadku braku dowiązania się do istniejącej zabudowy | m | 35
L=35,00 m ( rozliczenie wg faktycznego wbudowania )
48 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/14 wystające i wtopione W cenie jednostkowej nalezy ując koszty wykoanania ławy i roboty ziemne.Nadmiar ziemi do wywozu na odległośc do 15 km | m | 1009
L=920+79,00+2*2,5 *2 = 1 009,00m
49 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Formowanie pobocza z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem - Pobocze o szerokości 1,00 m i średniej grubośći 15cm | m2 | 1074.8
F = 570,00*1,00+420,00*1,00+2*3,14* 0,5*10+5,50+5,9+12*3,50*0,5*2=1 074,80 m2
D-09.01.01 ZIELEN DRGOWA Kod CPV-45233000-9
50 | Wizja w terenie Projekt techniczny | Założenie trawników wraz z obsianiem mieszankami traw uzupełnieniem humusu do 15 cm. W cenie jednostkowej należy ując koszty dowozu humus, pozyskania , obsiania oraz pielęgnacji zieleni ( 2 koszenia w okresie wegetacyjnym) | m | 1309.5
F= 1074,50+470*0,5=1 309,50 m2