## Kosztorys Ofertowy
WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO OPRACOWANY NA PODSTAWIE PRZEDMIARU ROBÓT PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO - droga powiatowa nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej -Curie w Wołowie - załącznik nr 2B do SIWZ
CZĘŚĆ DROGOWA - długość odcinka l = 930,50m
l.p | Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST | Opis pozycji przedmiarowej | Jed. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość robót
D-01.01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
1 | Wizja w terenie Projekt | Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna zadania oraz wszystkich innych elementów związanych z zadaniem W razie zaistnienia konieczności do wskazania i okoaznia granic działki drogowej | km | 0.9305
2 | Wizja w terenie Projekt | Opracowanie operatu powykonawczego zgodnie z zapisami w D-00.00.00 wraz z wykonaniem mapy powykonawczej dla zadania. | rycz | 1
D-01.02.04 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I NAWIERZCHNIWE ( bez chodnika ) Kod CPV-45100000-8
3 | Wizja w terenie Projekt | Rozebranie obrzeży i oporników betonowych posadowionych na ławie gruzobetonowej wraz z rozbiórką ławy i wywozem na odl. do 15 km . W cenie jednostkowej należy przewidzieć utylizację materiału. Materiał do utylizacji .W cenie jednostkowej koszty skladowania i utyliacji | m | 1632.6
L=54,20+52,50 - odcinek od km 0+000 do km 0+050, L=94,20 *2 - odcinek od km 0+070 do km 0+142,50, L= 345*2-90,50 -11*4,50 odcinek od km 0+155,00 do km 0+495,00, L= 2*179,50 - 4*4,50 odcinek od km 0+505 do km 0+678,20, L= 2*243,50 -9*4,50 odcinek od km 0+685,20 do km 0+930,50,
4 | Wizja w terenie Projekt | Rozebranie krawężników betonowych przy korekcie łuków układane na ławie gruzobetonowej wraz z rozbiórką krawędzi jezdni i podbudowy w miejscu wymian i wywozem materiału na odl. do 15 km . W cenie jednostkowej należy przewidzieć utylizację materiału. | m | 97
Krawęzniki wystające l = 9*4,50 +25,00 = 65,50 m Krawęzniki wtopione l=9*3,50 = 31,5 m
5 | Wizja w terenie Projekt | Rozebranie chodnika z kostki betonowej o grubości do 6-8 cm cm wraz z podsypką i z jej oczyszczeniem i segregacją . Odzysk materiału na poziomie 50% W cenie jednostkowej należy przewidzieć utylizację materiału - wywóz na odległość do 1 km .Materiał do ponownego wbudowania w konstrukcje chodnika . | m2 | 1655.1
F=53,20*2,75 +94,20 *2,0 + 345,20*2,00 +179,50 *2,00+243,50*2,00 -24*4,50*2,0 =1 655,10 m2
6 | Wizja w terenie Projekt | Rozebranie zjazdów z kostki betonowej o gr 8 cm na szerokości projektowanej ścieżki o konstrukcji asfaltobetonowej wraz z podsypką cementowo- piaskową.Kostaka do ponowanego wykorzystania w celu uzupełnienia materiału w miejscach przebruków. Pozosytała część kostki do wywozu i utylizacji . Odległośc transportowa do 15 km. | m2 | 172.8
F=24,00*1,60 * 4,50 = 172,00 m2
7 | Wizja w terenie Projekt | Przełożenie istniejących zjazdów i zejść do posesji w z kostki betonowej o grubości do 8 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy i podsypki cementowo - piaskowej . Kostka do wykorzystania z rozbiórki zjazdów po linii ściezki asfaltobetonowej.W cenie jednostkowej należy przewidzieć utylizację materiału uszkdzonego - wywóz na odległość do 15 km. Do uzupełnienia material pochodzacy z rozbiórki po uprzedmin oczyszczeniu i segregacji. | m2 | 632.25
F=5,70*4,50*5+5*8*4,50+1,5*8*4,50+24*(4,50+8,0)*0,5*1,80= 632,25 m2
8 | Wizja w terenie Projekt | Rozebranie konstrukcji betonowych z płyt betonowych , kostki betonowej wraz z podbudową .Wywóz na odległość do 15 km. | m2 | 10
F=12,50*0,8 =10,00 m2
9 | Wizja w terenie Projekt | Przycięcie istniejącej krawędzi w miejscu na głębokość gr. 5cm w miejscu wymian krawężnika betonowego. | m | 97
L=97,00 m
10 | Wizja w terenie Projekt | Zdjęcie warstwy , darni i humusu o grubości do gł. 35 cm w miejscu wykonania poszerzenia chodnika ( odcinek początkowy ) oraz odcinek nowego przebiegu ścieżki rowerowej ( jak w dokumentacji .) Materiał do wykorzystania poza krawężnikiem od strony rowu. Nadmiar do wywozu i utylizacji .Odległość transportowa do 15 km . | m2 | 943.02
Pod chodniki i ciągi pieszo jezdne . F=1,8*(94,2+345,20-90,50)+179,5 +243,50-*24*4,5 =943,02 m2 Wykonawca zmagazynuje na terenie budowy humus , który wykorzysta ponownie do jego wbudowania.W cenie jednostkowej należy przewidzieć wszelkie koszty związane z jego składowaniem , oczyszczeniem i przewiezieniem w miejsce wbudowania.
11 | Wizja w terenie Projekt | Zdjęcie i przechowanie w dobrym stanie istniejącego oznakowania pionowego .Znak wraz ze słupkiem typu W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z jego ponownym zamontowaniem | szt. | 4
n=4
12 | Wizja w terenie Projekt | Rozebranie istniejacej podbudowy tłuczniowej z miesznki mineralnej o grubosci do 17 cm wraz z warstwami podsypkowymi ( piasek ) o grubosci do 12 cm . Całkowita grubość rozbieralnej konstrukcji do 30 cm. Material do składowania i ponownego wbudowania cały odcinek pod chodnik. | m2 | 1655.1
F= 53,20*2,75 +94,20 *2,0+345,20*2,00 +179,50 *2,00+243,50*2,00 - 24*4,50*2,0=1 655,10 m2
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
13 | Wizja w terenie Projekt | Korytowanie na głebokość do 40 cm wraz z profilowaniem w miejscu wymiany podbudowy po śladzie nowoprojketowanej ścieżki rowerowej na głębokość do 40 cm z wywiezieniem materiału po korytowaniu na odległość do 15 km. | m2 | 162
F= 24*4,50*1,5=162,00 m2
14 | Wizja w terenie Projekt | Profilowanie po rozbotach rozbiórkowych w miejscu wykonanych rozbiórek podbudowy i warstw mrozoochronnych z nadaniem spadku z dodatkowym wywiezieniem materiału po propfilowaniu na odległość do 15 km. | m2 | 1655.1
F=53,20*2,75 +94,20 *2,0 + 345,20*2,00 +179,50 2,00+243,50*2,00 -24*4,50*2,0 =1 655,10 m2
15 | Wizja w terenie Projekt | Profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża w miejscu poszerzenia - zdjęcia warstwy humusu | m2 | 943.02
F=1,8*(54,00+92,69+154,37+79,87+107,33+92,27+84,08+243,80)-1,50*24*4,5= 1473,14m2
D-04.04.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
15 | Wizja w terenie Projekt | Wykonanie warstwy podbudowy i warstwy mrozoochronnej z kruszywa pozyskanego z rozbiorki ( miesznka tłuczniowo -piaskowa o grubosci 35 cm) Warstwa do wbudowania w cały odcinek po śladzie nowoprojketowanego chodnika. | m2 | 1329.65
F=1,50*54,20+94,20*1,50+ 58,50*1,50+90,50*1,00+(345,20-58,50-90,50)*1,5+179,50*1,5+243,50*1,50 = 1 329,65 m2 - powierzchnia chodników przy ścieżce.
16 | Wizja w terenie Projekt | Wykonanie warstwy odsączającej warstwa odsączająca – kruszywo pochodzące z rozbiórki grubości 17 cm - pod zjazdy pod nowoprojketowaną ścieżką rowerową. | m2 | 216
F=24*4,50*2,00 =216,00 m2 - powierzchnia zjazdu w miejscunowoprojketowanej ścieżki .
17 | Wizja w terenie Projekt | Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm i gr.15 cm - ścieżka rowerowa | m2 | 1833.2
F =2,0*(54,20+94,20+345,20+179,50+243,50)-216,00 = 1833,20 m 2- powierzchnia chodników przy ścieżce
D-04.05,01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Kod CPV-45233000-9
18 | Wizja w terenie Projekt | Wykonanie warstwy podbudowy stabilizacja dowieziona o C1,5/2,5 MPa o grubości 15 cm w miejscu wymiany oraz zjazdów i jezdni ciąg główny . W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z pielęgnacją , zagęszczaniem , dowozem itp. | m2 | 1617
F =2,0*(54,20+94,20+345,20+179,50+243,50)-216,00 = 1 833,20 m2
RAZEM PODBUDOWY
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
19 | Wizja w terenie Projekt | Ułożenie warstwy chodnika z koski betonowej pochodzącej z rozbiórki z pozycji przedmirowej nr 5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr.2- 3 cm. | m2 | 365.25
F=1,50 *243,50 m2
20 | Wizja w terenie Projekt | Ułożenie warstwy chodnika z koski betonowej - kostka nowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr.2-3 cm. | m2 | 1329.65
F=1,50*54,20+94,20*1,50+ 58,50*1,50+90,50*1,00+(345,20-58,50-90,50)*1,5+179,50*1,5+243,50*1,50 = 1 329,65 m2 - powierzchnia chodników przy ścieżce.
D-05.03.13 NAWIERZCHNIE WARSTWA ŚCIERALNA Kod CPV-45233000-9
21 | Wizja w terenie Projekt | Ułożenie nawierzchni AC8S 35/50 o gr. 4 cm w miejscu wykonywanych robót wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilości do 0, 3 -0,5 kg/m2 - warstwa ścieralna na ścieżce rowerowej i zjazdach | m2 | 1805.6
F=2,0*(930,50-6,00-11,20-6,00-4,50) = 1 805,60m2
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni
RAZEM ELEMENTY NAWIERZCHNIE
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV-45233000-9
24 | Wizja w terenie Projekt | Umocnienie pasa o szerokości do 1.00 m przy skarpie rowu przez rozplantowanie o gr. 10 cm warstwy gruntu G-1 ( materiał z rozbiórki warstwy odsączającej) wraz z zagęszczeniem | m2 | 150
F=1,00*150,00= 150,00 m2
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
25 | Wizja w terenie Projekt | Linie oznakowania poziomego - grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 31.776
F= liczone dla P23 ( 0,662,/szt.) = 0,662*48= 31,78 m2
26 | Wizja w terenie Projekt | Oznakowanie pionowe - znaki z grupy średnie typu C, D , B na słupkach fi 32 mm osadzone w fundamencie odblaskowe z folii III generacji typu 3M | szt. | 23
n=1 znak B-20 na słupku n = 1 szt. n=12 C-13/16B na słupkach n=20 szt. n= 2 znak D-6 na słupkach n=2 szt.
27 | Wizja w terenie Projekt | Wykonanie dokumentacji dla potrzeb budowy , uzgodnienie jej i wyniesieni ORZ na czas prowadzenia robót | rycz | 1
RYCZAŁT
28 | Wizja w terenie Projekt | Montaż barier stalowych tyu U12 a ( typ olsztyński ) wraz z wykopami pod fundament oraz montaż | m | 38
L=38,00m
RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
29 | Wizja w terenie Projekt | Krawężniki betonowe 15*30*100 betonowe wystające i wtopione wraz z docięciem i z wykonaniem ław betonowych z betonu C12,5/15. Miejsce połaczenia wypełnić masą trwaleplastycznąw ilości do 5 kg/mb. | m | 97
L =97,00 m
30 | Wizja w terenie Projekt | Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 | m | 1681.5
L= 54,20+52,50+94,20*2+150,00+(345,20-150)*2+179,50*2,0+243,5*2=1681,50 m
RAZEM ELEMENTY ULIC
D-09.09.00 ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV-45233280-5
31 | Wizja w terenie Projekt | Usunięcie istniejących drzew -średnicy do 120 cm wraz z wywozem kapiny i zagęszczeniem otworu po karpinie o Is=1.00. Wywóz karpiny na odległość do 15 km | szt. | 33
n=33 szt
32 | Wizja w terenie Projekt | Wypełnienie przestrzeni poza opornikami ziemią wraz z obsianiem trawą pasa szerokości zmiennej od 0,5 m do 1,25m.Obsiew trawą w ilości 25 g/m2.Dowóz humusu z odległości do 10 km. | m2 | 1144.2
F= 1,50 *(930,50-6,00-11,20-6,00-4,50-16*4,50-68,00)= 1 144,20 m2
RAZEM ZIELEŃ DROGOWA
Razem netto
Podatek VAT 23%
KOSZTOTYS brutto
słownie: