## Harmonogram
załącznik nr 2 do Umowy
HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH
Dotyczy zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg oraz innych prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”
Lp. | Nazwa zadania | udział w cenie ofertowej [%] | wynagrodzenie brutto | termin realizacji umowy: ….....2024
terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego
|  |  |  | …..2024 | …....2024 | ....2024
I ETAP -
1 | Mapa do celów projektowych | …….... (7-15%)
2 | Inwentaryzacja zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją
3 | Wykonanie badań geotechnicznych
4 | Uzgodnienie z Inwestorem planów sytuacyjo-wysokościowych oraz niwelety projektowanych dróg
5 | Uzgodnienie z Inwestorem przekrojów konstrukcyjnych dróg
6 | Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji projektowanych zjazdów
7 | Konsultacje i uzgodnienia z Powiatem Wołowskim, DBGiTR we Wrocławiu, Gminą Wołów i mieszkańcami wsi - potwierdzone protokołem ze spotkania
II ETAP
8 | Uzyskanie uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych do otrzymania wymaganych decyzji (poz. 19) | …...…. (30-45%)
9 | Konsultacje i uzgodnienia z Powiatem Wołowskim, DBGiTR we Wrocławiu, Gminą Wołów i mieszkańcami wsi - potwierdzone protokołem ze spotkania
10 | operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej (jeśli jest wymagana)
11 | Dokumentacja projektowa (PB, PW)
III ETAP
12 | Projekt docelowej organizacji ruchu | …...…. (40-60%)
13 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
14 | Projekt urządzeniowo-zadrzewieniowy (nasadzenia)
15 | Projekt likwidacji zbędnych dróg wraz z rekultywacją gruntów
16 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
17 | BIOZ
18 | Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie
19 | Uzyskane decyzje: wodnoprawna (jeśli jest wymagana), na wycinkę drzew lub krzewów (jeśli jest wymagana), archeologiczna (jeśli jest wymagana), pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych
| razem | 100